## Kế hoạch bàn giao
KẾ HOẠCH BÀN GIAO VẬN HÀNH HỆ THỐNG LUMICASH
STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Status | Thực Hiện | DV Hỗ trợ | Thời lượng bàn giao/Đào tạo | Độ ưu tiên | Ghi chú | Movitel Note
I | Bàn giao tài liệu
1 | Tài liệu đặc tả yêu cầu | 11/12/2017 | 22/12/2017 |  | Giang NT |  |  |  | Người tiếp nhận: Hiennv4; Tài liệu Tiếng Việt trước
2 | Tài liệu phân tích thiết kế | 11/12/2017 | 22/12/2017 |  | Giang NT |  |  |  | Người tiếp nhận: Hiennv4; Tài liệu Tiếng Việt trước
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 11/12/2017 | 22/12/2017 |  | Giang NT |  |  |  | Người tiếp nhận: Hiennv4, TuNVN, LinhDT9; Tài liệu Tiếng Anh, chưa có thì gửi Tiếng Việt trước
4 | Tài liệu quy trình vận hành | 11/12/2017 | 15/12/2017 |  | Giang NT |  |  | Gửi trước để đọc và tiếp nhận và biết vận hành | Người tiếp nhận: Hiennv4; Tài liệu Tiếng Việt
5 | Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu | 11/12/2017 | 15/12/2017 |  | Giang NT |  |  | Gửi trước để đọc và tiếp nhận. Rất quan trọng, để sau này tự xử lý các lỗi mà cần cập nhật hoặc thay đổi một vài thông tin trên Database | Người tiếp nhận: Hiennv4, Linh_IT, ThuanNHT; Tài liệu Tiếng Việt, nếu có Tiếng Anh thì càng tốt.
II | Vận hành hệ thống phần mềm | [7 empty] | Tôi sẽ chủ trì tiếp nhận; phần này phải nắm luồng, nghiệp vụ chính xử lý, …
1 | Về tổ chức phần mềm, tiến trình, control các luồng xử lý phần mềm (Thông tin tổng quan và nhìn trong suốt toàn bộ luồng phần mềm) | 18/12/2017 | 19/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h-4h/ngày | Ưu tiên 1 trong nhóm việc này | Người tiếp nhận: Hiennv4
2 | Vận hành hệ thống core ( Core API, Core Worker, Core Gateway, Core Tracking...); kết nối Bank, đối tác payment, OBR, Marie, … | 20/12/2017 | 21/12/2017 |  | Giang NT |  | 2h-4h/ngày | 2 | Người tiếp nhận: Hiennv4
3 | Vận hành hệ thống web | 22/12/2017 | 22/12/2017 |  | Giang NT |  | 2h-4h/ngày | 3 | Người tiếp nhận: Hiennv4
4 | Tra cứu thông tin log | 25/12/2017 | 25/12/2017 |  | Giang NT, Hoàng LT |  | 2h-4h/ngày | 4 | Người tiếp nhận: Hiennv4
5 | Các lỗi, vấn đề hay xảy ra khi vận hành và phương án xử lý | 18/12/2017 | 19/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h-4h/ngày | 5 | Người tiếp nhận: Hiennv4
6 | Vận hành hệ thống báo cáo | 22/12/2017 | 22/12/2017 |  | Giang NT |  | 2h-4h/ngày | 6 | Người tiếp nhận: Hiennv4
III | Vận hành Database, Server (Liên quan đến hệ thống phần cứng và database) | [7 empty] | Chủ yếu liên quan đến việc anh Nam bàn giao về thông tin, tổ chức, logic, mô hình, các lỗi cơ bản hay xảy ra. Còn Lumitel sẽ có kỹ sư chuyên mảng server và Database tiếp nhận). Tôi sẽ chủ trì tiếp nhận và vận hành phần này.
1 | Về tổ chức phần mềm, tiến trình, control các luồng xử lý phần cứng gồm windows server, database, load balancing, .... | 27/12/2017 | 28/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h-4h/ngày | 1 | (Về mặt hiểu để xử lý và vận hành; còn về công nghệ và kiến thức về Database/server thì không cần bàn giao) Người tiếp nhận: Hiennv4; Linh_IT; Viettel Network company team (if need)
2 | Vận hành hệ thống server; kết nối mạng; kết nối đối tác (mặt vật lý) | 29/12/2017 | 29/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h-4h/ngày | 2 | Người tiếp nhận: Hiennv4; Linh_IT; Viettel Network company team (if need). Cần hiểu rõ vì Lumitel chỉ có kinh nghiệm nhiều vận hành server Linux/Unix. Windows server thì cần anh Nam nói sâu hơn để hiểu việc Lumicash chạy trên Windows server được cấu hình và xử lý services, ... như thế nào.
3 | Vận hành hệ thống Database | 27/12/2017 | 27/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h-4h/ngày | 3 | Người tiếp nhận: Hiennv4; Linh_IT; Viettel Network company team (if need). Cần hiểu rõ vì Lumitel chỉ có kinh nghiệm nhiều vận hành Oracle Database. Với SQL Server Database thì cần anh Nam nói sâu hơn để hiểu và quản trị, nhất là vấn đề cấu hình, tham số đã setup cho Lumicash database.
4 | Các lỗi, vấn đề hay xảy ra khi vận hành và phương án xử lý. | 28/12/2017 | 28/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h-4h/ngày | 4 | Người tiếp nhận: Hiennv4; Linh_IT; Viettel Network company team (if need).
IV | Cảnh báo, giám sát (Đào tạo/chuyển giao kết hợp với mục II và III)
1 | Cảnh báo hệ thống server, database, loadbalancing; cảnh báo kết nối mạng. Phương án xử lý khi có cảnh báo. | 2017-12-12 | 28/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h | 1 | Sẽ trao đổi để đưa các cảnh báo lên hệ thống Giám sát tài nguyên Server/Database chung của Lumitel. Người tiếp nhận: Hiennv4; Linh_IT; Viettel Network company team (if need).
2 | Cảnh báo web, tiến trình ứng dụng, các webservice nội bộ. Phương án xử lý khi có cảnh báo | 2017-12-12 | 28/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h | 2 | Gồm cả cách sử dụng (cấu hình tiến trình giám sát; mã lỗi). Người tiếp nhận: Hiennv4.
3 | Cảnh báo các kết nối với đối tác: Ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ qua email. Phương án xử lý khi có cảnh báo. | 2017-12-12 | 28/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 2h | 3 | Người tiếp nhận: Hiennv4; Linh_IT
3 | Các cảnh báo về rủi ro tiền/hàng; tài khoản ví; airtime; user/quyền truy cập; tài khoản lớn; mất cân bằng tài khoản; trust account; giao dịch bất thường; các cảnh báo đặc biệt, …. | 2017-12-12 | 28/12/2017 |  | GiangNT, Huunv |  | 4h | 4 | Gồm cả cách sử dụng, cấu hình cảnh báo, các tiêu chí cảnh báo: Người tiếp nhận: Hiennv4, TuNVN, LinhDT9 (đặc biệt chú trọng các cảnh báo này)
V | Nghiệp vụ Lumicash và xử lý các khiếu nại, lỗi nghiệp vụ, các vấn đề đặc biệt về nghiệp vụ xảy ra. | [7 empty] | Cần bàn giao thật kỹ để Lumitel chủ động xử lý lỗi nghiệp vụ, khiếu nại. Lộ trình sẽ xây dựng tính năng trên phần mềm để xử lý các lỗi và fix lỗi trên giao diện phần mềm, không chọc thẳng vào database. (thực hiện trong 1/2018)
1 | Bàn giao/chuyển giao nghiệp vụ Lumicash: + Các nghiệp vụ core (bao gồm vấn đề user và quyền user; vấn đề nghiệp vụ tài khoản; transfer; deposti; cash out) + Về cấu trúc Agent; Super Agent; hoa hồng. + Trust Account, … | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | Giang NT |  | 4h/ngày | 1 | Người tiếp nhận: TuNVN, LinhDT9
2 | Bàn giao/chuyển giao nghiệp vụ Lumicash nâng cao + Airtime + Thanh toán lương, bills, merchant + Thu thuế, phí (OBR, Marie); Bộ Nông nghiệp | 2018-05-01 | 2018-05-01 |  | Giang NT |  | 4h/ngày | 2 | Người tiếp nhận: TuNVN, LinhDT9
3 | Các khiếu nại, lỗi liên quan đến chuyển đổi kênh cho USER; quyền; tổ chức kênh; kết nối; báo cáo; … | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | Giang NT, Hoàng LT |  | 2h/ngày | 3 | Người tiếp nhận: Hiennv4, TuNVN, LinhDT9
4 | Hỗ trợ thao tác nhầm; các vấn đề tác động tài khoản ví/tài khoản Agent/SA, …. | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Giang NT, Hoàng LT |  | 2h/ngày | 4 | Chuyển tiền nhầm, xóa số đt nhầm,lấy lại số dư tài khoản,hoàn tiền; Người tiếp nhận: Hiennv4, TuNVN, LinhDT9
5 | Đối soát giao dịch Airtime lệch. | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  | Giang NT, Hoàng LT |  | 2h/ngày | 5 | Người tiếp nhận: Hiennv4, TuNVN, LinhDT9
6 | Các vấn đề lỗi khác | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  | Giang NT, Hoàng LT |  | 2h/ngày | 6 | Người tiếp nhận: Hiennv4, TuNVN, LinhDT9
V | Ký bàn giao hệ thống
1 | Biên bản xác nhận bàn giao tài liệu | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  | Giang NT, Thư NA |  |  |  | Mr Hiennv4
2 | Biên bản tiếp nhận vận hành hệ thống | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  | Giang NT, Thư NA |  |  |  | Mr Hiennv4
| KEETO TEAM | [6 empty] | LUMITEL TEAM